Bienvenue sur l'Etherpad de SupAgro Florac et du projet Sagiter !

Ce bloc note est synchronisé en même temps que vous tapez. Ainsi tout le monde voit la même chose. Cela vous permet de collaborer facilement pour créer vos documents.

POUR VOUS CONNECTEZ AU HANGOUTS :
Link for the hangout
https://plus.google.com/hangouts/_/76cpiqq3r0lr63jq0dc3ks5k9o?hl=fr

Réunion du comité de pilotage du 22 avril 2014 / Follow-up committee of 22 april 2014 :

Présents : Michel Vidal (SupAgro Florac), Marie-Laure  Girault (SupAgro Florac), Sylvie Fosselle (VLM), Nicolai Dellmann  (Université de Marburg), Itsvan via le pad
Excusés : Hélène et Bénigne (FUMETERRE), Loïc Braida (SupAgro Florac), Arnaud Trollé (Savoir-faire et découvertes), Complètez....

   Ordre du jour / Agenda :

Préparation du séminaire de Marburg / Seminary preparation of Marburg

Préambule au comité :
Hélène ne pouvant être disponible cet après-midi car elle travaille avec Loïc sur une enquête pour Sagiter, nous avons déjà échangé ce matin.
Ses propositions :
    - un accueil à 8h45 le 6 mai.
    - Que chacun ramène le poster prévu pour le séminaire de Florac avec des photos de l'équipe participant au projet dans chaque pays.
    - La constellation de Sagiter : Chaîne du processus de projet : placement de chacun dans le temps. Animation : Nicolai ?
    - Avancer sur les méthodes d'enquête : les tester sur place en Allemagne
    - Présentation des différents courants de l'agro-écologie dans chaque pays : trouver ce qui nous rassemble autour de l'agro-écologie dans chaque pays sous forme de débat mouvant. Animation : Hélène ? A partir des items qui nous ont permis de définir les SAE au séminaire de Florac. Hélène prépare les questions en français et marie-Laure les traduit en anglais avant le séminaire.

Préparation du séminaire de Marburg / Seminary preparation of Marburg

Partage autour des bilans d'étape des actions de chaque pays depuis Florac
Mettre les gens par trois ou quatre (un questionne : quelle méthode ? auprès de qui ? Evolution des attentes du territoire par rapport au projet, un autre écrit pour échanger sur le bilan d'étape puis une personne fait une synthèse en collectif. Pour plus de précision, on peut transmettre les écrits. Animation : Nicolai Mixer les pays et les fonctions questions supplémentaires : freins leviers des méthodes d'enquêtes

Présentation des propositions du groupe de travail « Enquête sur les modes de transmission des SAE », échanges et validation des travaux
Nous avons mis beaucoup de temps à remplir le tableau envoyé par Marie-Laure et le groupe ne s'est pas encore réuni. Il semble difficile Comment faire pour avancer ?
Préciser l'après-midi ce que l'on a repérer le matin, comparez la manière de faire, les effets sur le terrain ? Commencez à avoir une analyse critique de chaque démarche. Etre en pleinière démarche d'analyse et d'échanges, de comparaison.
Ou bien on commence par des petits groupes partiels avec analyse de chaque manière de procéder. Observation de points communs, atouts et contraintes pour débat pour plénière. Avoir des groupes mixtes (chaque pays représenté) pour bien voir les différences ?
Animation : ?
Bien repéré le matin : qui a utilisé quelle méthode ?

ID avantages-inconvénients et adaptation aux situations-contextes en terme de pertinence sur la mobilisation d'outils. Travailler les outils d'analyse et la forme du livrable (résultats mis en forme du projet Sagiter)

Tests d'outils sur le terrain
Nicolai présente les agriculteurs et leurs fermes. Un  partenaire propose sa méthode et la met en oeuvre devant tout le monde  (observateurs) pour minimiser l'impact du "groupe" de visiteurs

Définition et affinement des résultats attendus
Hard délivery ? Se référer au projet écrit et déposé à l'agence. commencer à structureer l'outil final public ? Quel média le plus intéressant quel est la structure générale de ce média Comment formaliser ces modes d'enque pour que cela soit le plus facilement diffusable ?
Idée de Sylvie faire un film d'animation qui explique comment on transmet les SAE sur le net accessible à tous plutôt qu'un livre.

Echange avec Itsvan (22 avril 2014) :
Je voudrais savoir votre idea sur les questionaires, selon moi il faut cre deux questionaires, une pour les etudiantes une pour les exploitants Fehér István demand evotre avis! De quel questionnaire parles-tu Itsvan ? Pour les situations de transmission j'imagine...oui, pour identifier les besoin de formation, ? Itsvan nous n'en sommes pas aussi loin que toi. Pour l'instant nous cherchons de notre côté à collecter des situations de transmission, à analyser ces traces recueillies et à trouver les outils adaptés pour la collecte et l'analyse. Nous allons discuter de cela en Allemagne. Veux-tu repréciser ta question.

Réunion téléphonique avec Rosa (24 avril 2014) :
- Rosa ne peut venir car elle doit aller à Bruxelles. José partira jeudi vers 12h.
- Sur la mutualisation des coûts : L'espagne a pris en charge le logo et la charte graphique.
- Travail avec des anciens producteurs de houblon, récupération de la mémoire historique. Obtention de l'autorisation d'utiliser images, documents et vidéos de l'époque. Idée de réaliser une expo itinérante. C'est le point de départ pour d'autres activités
Contact administration, coopérative (filles de producteurs), anciens producteurs...

Réunion du comité de pilotage du 26 février 2014 :

    Présents : Guy Lévêque (SupAgro Florac), Lydia Bourdreux (SupAgro Florac), Marie-Laure Girault (SupAgro Florac), Sylvie Fosselle (VLM), Nicolai Dellmann (Université de marburg), Hélène et Bénigne (FUMETERRE), Arnaud Trollé (savoir faire et découverte)
    Excusés : Aurélie (SupAgro Florac), Jean-Luc Campagne (Geyser), Philippe Barret (Geyser),Janko, Ales (chambre d'agriculture de Slovénie), Complètez....

        Ordre du jour:

Participation au comité de pilotage
Marie-Laure va mettre un tableau sur le wiki pour que chacun  le remplisse : la personne référente de chaque pays qui participe au comité

et la personne qui fait le suivi administratif. Ce comité s'appellerait  : COMITE de SUIVI

Faire un point sur nos engagements pris au séminaire de Florac et sur le projet globalement (charte graphique, site internet, licence creative common pour nos productions ?).
Actes du séminaire : c'est fait et envoyé
Les 12 ITEMS : à vérifier et à compléter
Le résultat des groupes de travail
===> Les actes doivent être réalisés et envoyés dans la semaine suivante.

Le cahier des charges pour le guide d'entretien et la mise en oeuvre des entretiens de récolte des savoirs n'a pas été fait.
Il faudrait un groupe mixte de plusieurs pays pour combiner les différentes approches,  il est intéressant de montrer les différentes approches, montrer leur diversité .
Faire un catalogue de propositions.
Sandor + Michel V +
Sandor a commencé à travailler là-dessus.
Arnaud : entre 4 et 5  reportages sur le terrain sont prévus entreMai et septembre, Il faudrait présenter la méthodologie créée : OK  les entretiens (+ photos et enreigstrement audios) se font à l'occasion de practical training animés par des profesionnels, sur le terrain
 pour que chacun présente son travail, le matériau, les outil, il va être mis en place une Dropbox. L'info précise sera donnée ultérieurement
Une fiche pour présenter l'utilisation des outils.
Le groupe de travail sur le guide d'entretien, réalisera aussi ces fiches : composition du groupe sur le google-docs.

Constituion des groupes locaux

La charte graphique, des propositions seront soumises pour validation comme pour le logo

Site internet : c'est très cher, La France n'a pas la capacité financière de porter seul les frais,

Etablir un bilan d'étape sur le projet dans chaque pays (constitution des groupes locaux, grille d'entretien, enquête...)
Arnaud : Savoir-faire et Découverte : Mise en ligne du projet SAGITER sur leur site,  http://www.localeco.eu/fr/la-transmission-des-savoir-faire-agro-écologiques
pls savoir-faire sont en collecte : le pain, les volailles, le jardinage interface rural/ urbain, le fromage, le miel
Moyens : observation, photos et entretiens
Il est important d'observer la façon de transmettre

Nicolai (Germany) : partenaire de l'université avec Markus (en Argentine) , pour l'instant à la recherche de SAE -déjà repérage d'un savoir-faire autour du cidre à Marbrourg
+ un groupe de personnes qui ont un Projet de vie en AE, il serait intéressant d'observer le processus d'apprentissage (école, stage, réunion, visites, presse...), sur quoi s'appuie leurs savoirs . Proposition : les suivre sur une année pour voir l'évolution
Un couple qui a vécu en france, ils ont acheté un hameau, c'est un projet qui démarre, nous pourrons les suivre
On pourrait les renconrter durant le séminaire à Marbourg

ROSA : en Galice, travail sur la transformation du houblon avec des personnes agées, voir les variétés mise en place d'un champ d'essai, essai variétal. Production tomates, salades : sauvegarde des variétés locales du territoire, un groupe de producteurs s'organise pour cela ; collecte de l'histoire, l'aspect culturel et sociologique, vie locale, fêtes...
GUY : Importance des manifestations culturelles autour des savoirs faire agroécologiques ruraux.
ALES : 2 groupes locaux ; publication de 2 articles sur le projet SAGITER
Il est prévu une rencontre ds 15 j avec les 2 groupes locaux : agri bio et développement rural
SANDOR :   Ils ont travaillé sur 3 groupes-cibles : les légumes, les fruits et l'élevage
Des agriculteurs travaillent de façon traditionnelle et d'autres plus moderne
Ces groupes seront réunis courant mars sur le sujet des savoirs et de leur transmission ;
Il est important de présenter les différents contextes ds lesquels se déroulent les "expérimentations"
Conserver ttes les traces des activités : feuille d'émargement, articles de presse...

Sylvie  (Belgique): On est en train de former un groupe local dans notre organisation (VLM) et de suivre un 'learining platform on agro ecology'.  Il y a des universités et des ONGs qui participent.  On est en train de collecter des informations comment les agriculteurs transmettent leurs connaisances (pas agro-écologie, parce que ce n'est pas trés commun en Flandre).  On est en train de préparer un workshop (au début de juin) sur l'agro-écologie avec Pierre Stassart (Université de Liège).  Ce workshop a le but de former nos formateurs de VLM pour aller au terrain .  Nos 'formateurs' sont beaucoup au terrain au contact avec les agriculteurs.  C'est important de les informer bien.
Merci Sylvie, Guy a traduit ton texte.

Fumeterre :
Hélène : info SAGITER mises sur site internet "Cultivons nos Jardins" ; en attente d'une réunion des français pour voir comment on se partage les tâches. Fumeterre est memebre du comité de pilotage pour l'année "Agriculture Familiale" sur la région Rhône Alpes et engagé sur un travail sur ce thème, une information a été donnée dans ce cadre et une synergie sera développée. Synergie également avec les travaux de l'Université du Vivant (groupes "perception du vivant" -travaux de mise en forme des approches sensorielles et extra sensorielles de perception du vivant- et "pédagogie du vivant" -échanges et expérimentations sur les approches pédagogiques spécifiques au "vivant") ; synergie également avec le Réseau des AgroEcologistes Sans Frontières qui a coorganisé un séminaire pour produire un playdoyer sur l'agroécologie et l'autonomie alimentaire territoriale ; possibilité de communiquer le playdoyer aux membres de SAGITER ; il sera auusi retravaillé en vue des élections européennes.
Il est intéressant d'observer les politiques locales sur l'agro-écologie
ça peut aider à réfléchir sur les différentes représentations du terme Agro-écologie en Europe.
Réunion des partenaires français 2ème semaine de mars, ML lance un doodle pour cela.

Supagro Florac :
Articles de presse, travail avec l'Espagne sur le logo, la charte graphique, le cahier des charges sur le site internet.
Travail de coordination globale du projet.
Guy est allé à Bruxelles pour une formation sur les projets européens : les règles sont très très strictes, Guy nous expliquera tout ça au prochain séminaire. Il va envoyer la listes des autres projets eutopéens.
M-Laure et Lydia ont participé à un regroupement des 6 parcs naturels régionaux de la Région PACA Provence alpes Côte d'Azur. le travail mené ds les PNR concerne plutôt le recueil de savoirs.
On travaille également avec l'enseignement agricole. Une prochaine réunion le 15 avril entre les lycées agricoles, les PNR, nous et GEYSER.
Nous ne connaissons pas encore les thèmes qui seront abordés, c'est en réflexion au sein des équipes des lycées.
On a publié une plaquette, SAE : méthode de collecte.
Préparation d'une plaquette avec Geneviève Andreis (école de berger de Salon de Provence) : itinénaire pédagogique / savoirs de garde de troupeau de brebis
Travail avec Loïc sur l'auto-confrontation du processus d'acquisition de savoirs.
Michel : a travaillé avec des lycéens sur le bien-être animal et sur les savoirs sur la relation humain-animal.

Hélène : quel lien avec la réforme de l'enseignement agricole, enseigner à produire autrement ?
SAGITER est intégré dans nos propositions de sujets de travail dans le cadre du Système national d'appui à l'enseignement agricole;

Préparation du programme du séminaire en Allemagne Marbourg
Objectifs du séminaire :
Il faut un temps pour que le groupe de travail / prépa guide dentretien, présente leurs propositions tester, valider, apporter un exemple
chaque pays : présente un exemple de pratique sur la transmission sur des savoirs
Elaborer un programme de travail, étape par étape.
Nicolai, Guy et M-Laure vont faire une proposition de programme pour le séminaire, les autres compléteront, valideront.
Il faudrait voir si l'on reste sur la transmission de savoirs ou si l'on élargit à de la sensiblisation aux SAE (contexte de politiques locales)
Ce travail peut se faire à partir des ITEMs construits au cours du séminaire de novembre.
Il faudrait sortir du séminaire en ayant caler des échéances plus précises.
Début du séminaire le 6 mai au matin tôt et fin le 8 en fin d'après-midi, d'où déplacements le 5 et le 9  il est nécessaire de préciser les heures de début et de fin.

Questions diverses, administratives et financières (mutualisation des coûts de l'évaluation du projet, de traduction des documents, et de la conception du site sur les budgets sous-traitance du partenariat...)
Les  coûts de traduction des actes (devis 400 € pour Florac) sont à la  charge  du pays qui accueille le séminaires. Il est également essentiel  de  solutionner les questions de traductions orales pour les séminaires.
Les CR doivent le plus synthétiques possible, pas de périphrases ni de circonvolutions...
Reste à voir la mutualisation des coûts de mise en place du site web.

Choix de la prochaine date de réunion du comité de pilotage.
 Prochaine réunion possiblement fin avril ou début mai. Proposition de caler un échéancier régulier.

Début du séminaire le 6 mai au matin tôt et fin le 8 en fin d'après-midi, d'où déplacements le 5 et le 9  il est nécessaire de préciser les heures de début et de fin.

Prise de notes : Même si c'est participatif qui assure que les notes sont bien prises !!!

Traduction : comment nous y prenons-nous ?

Pour rappel, nos engagements au séminaire de Florac

Mise en forme : - des notes du séminaire : Lydia et Marie-Laure
                                         - Des 12 items du mercredi après-midi : Marie-Laure
                                         - Du travail des groupes du jeudi matin, les principes, le fil rouge (les étapes...) : Marie-Laure
                                         - Du cahier des charges pour le guide d'entretien.
Constitution du comité pédagogique scientifique et réunion par Skype ou flash-meeting toutes les 6 semaines - Définir le programme du prochain séminaire.
Préparation du site internet
Retour vers les partenaires locaux des travaux de ce séminaire
Constitution des groupes locaux et premiers entretiens de recueil.
Markus et Lydia font une proposition d'ingénierie, c'est à dire les étapes de la progression de la transmission - sur le wiki : page StrinG
Constituer une bibliographie : doc d'Educagri, livre de Benigne et Hélène, Site wiki de SupAgro Florac, Site Écologie paysanne de         Geyser, Site SAGITER

A aborder lors d'une prochaine réunion : cahier des charges du site.

Link for the hangout
https://plus.google.com/hangouts/_/7ecpjop40nrmi4skf5qict2c6s?hl=fr